Разработка игры

«Избирательная компания»

Участники: обучающиеся 6 – 11 классов.

Координатор: городская Дума г. солнечный – высший исполнительный и координирующий орган ученического самоуправления.

Сроки проведения: десять дней.

Цель: выбрать мэра г. Солнечный.

Задачи:

- Знакомство школьников с элементами ведения избирательной кампании

- Развитие самостоятельности и чувства сопричастности к жизни в школе

- Воспитание гражданственности, лидерских и организаторских качеств личности.

План проведения игры.

1этап (1,2 день). Выдвижение кандидатов и выборы команд поддержки кандидатов.

Команды состоят из 5 человек:

- председатель совета отряда, выдвигающего кандидата (ответственный за подготовку кандидата, распределяющий обязанности в команде)

- доверенное лицо кандидата (представитель кандидата, представляющий его на пресс-конференции)

- социолог (проводит социологические опросы. Для того, чтобы узнать проблемы и потребности жителей г. Солнечный)

- журналист (участник пресс-центра, доводит информацию до обучающихся, участвует в пресс-конференции)

- секретарь (участник избирательной комиссии, следит за процессом выборов)

На первом этапе проводится собрание кандидатов и его команд по знакомству с условиями, правилами предвыборной кампании и выборов.

2 этап (3,4,5 день). Подготовка программ кандидатов.

3 этап (6,7,8 день). Агитационная кампания:

6 день: выпуск предвыборных номеров школьных газет с предоставлением кандидатов, а также распространение листовок, расклеивание плакатов, распространение других агитационных материалов.

7 день: пресс-конференция. Кандидаты знакомят всех желающих со своими программами.

8 день: дебаты («круглый стол» с участием всех кандидатов).

4 этап (9 день). Процедура голосования (тайное голосование по бюллетеням)

5 этап (10 день). Оглашение итогов голосования. Подведение итогов.

Требования к кандидату.

- От каждого класса с 6 по 11 выдвигаются кандидаты в мэры г. Солнечный.

- Каждый кандидат должен разработать проект программы, которую он планирует реализовать, став мэром.

- Кандидату следует не только хорошо знать содержание программы, но и уметь аргументировано доказать необходимость её реализации

Требования к программе кандидата.

- Программа должна быть реально выполнимой, соответствовать специфике школы.

- Программу  необходимо грамотно построить и оформить.

- В программе необходимо отразить предложения по решению проблем и пожеланий жителей г. Солнечный (по результатам соцопросов), план проведения тех или иных преобразований, перечень мероприятий.

О рекламе.

Рекламная кампания – это главное в предвыборной борьбе.

В ходе предвыборной кампании могут быть использованы виды рекламы:

1. Печатная:

- школьная газета, где можно разместить основные тезисы программы и рассказать о личности кандидата, представить отзывы о нем;

- листовки, на которых можно поместить фото кандидата, интересные факты из его биографии, основные тезисы программы;

- календари с фотографией кандидата и др.

2. Видеореклама. Её продолжительность 30-45 секунд. Жанр рекламы предполагает, что полёт фантазии её авторов безграничен.

3. Аудиореклама. Радиообращение по школьному радио 2-3 минуты.

О пресс-конференции.

На пресс-конференции кандидат должен показать, насколько он хорошо разбирается в своей программе и доказать, что именно она необходима школе. Конференция проходит в три этапа.

- Доверенное лицо кандидата представляет его

- Кандидат раскрывает основные тезисы своей программы. Для выступления даётся 5 минут.

- Жители г. Солнечный задают кандидату вопросы, связанные с содержанием его программы. Ответы кандидатов должны быть чёткими и аргументированными.

О дебатах.

В день дебатов все кандидаты собираются за «круглым столом». Ведущий дебатов задает вопросы кандидатам, а затем кандидаты задают вопросы друг другу. После окончания дебатов проходит опрос среди наблюдателей за дебатами: «Кто из кандидатов им больше понравился», и по результатам опроса составляется рейтинговая таблица.

Голосование.

В день голосования прекращается всякая агитация. Составляется порядок голосования во время перемен. Организуется дежурство в зале голосования. Если по каким-либо причинам житель г. Солнечный не может проголосовать в день голосования, то можно сделать это досрочно. В течение предвыборной недели. Для получения бюллетеня голосования необходимо расписаться в списке избирателей. Голосование проходит с 09.15 ч до 12.00 ч. В зале голосования, где располагается избирательная комиссия, разрешено присутствие, в качестве наблюдателей, доверенных лиц кандидатов.